МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

#### НАКАЗ

#### м.Київ

"01"квітня 2011 р.		 	        	                              	  	   №302

Про заходи щодо впровадження

електронного навчального контенту

Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та з метою формування і змістового наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи дошкільної та загальної середньої освіти, впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних комунікаційних технологій,

НАКАЗУЮ:

- Затвердити План заходів щодо створення та впровадження електронного навчального контенту, що додається.

- Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.),  забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого пунктом 1 цього наказу.

- Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.),  щорічно заслуховувати на засіданні Вченої ради Інституту інформацію про стан виконання зазначених заходів та звітувати Міністерству про стан впровадження електронного навчального контенту.

- Наказ розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua).

- Контроль за виконанням наказу покласти на директора департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Єреська О.В.

Заступник Міністра				                           Б. М. Жебровський

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки, молоді та спорту України

від01.04. 2011 №302

План заходів щодо створення та впровадження

електронного навчального контенту

| № | Зміст роботи | Термін виконання | Очікувані результати | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Створення робочої групи зі створення та впровадження електронного навчального контенту | квітень 2011р. | Організаційне забезпечення створення електронного навчального контенту | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Розробка концепції безпечної інтернет-платформи для розміщення, збереження та функціонування електронного навчального контенту | травень 2011р. | Концепція безпечної інтернет- платформи | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Розробка технічних та педагогічних вимог до електронного навчального контенту | травень 2011р. | Технічні та педагогічні вимоги до електронного навчального контенту | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ТОВ «Щоденник» (за згодою) |
|  | Формування експериментальної матеріально-технічної бази для створення та впровадження електронного навчального контенту | квітень-червень 2011 р. | Експериментальна база | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Систематизація існуючого електронного навчального контенту | квітень -вересень 2011 р. | Каталог існуючого електронного навчального контенту | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Проведення консультацій, семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо з питань поширення та обговорення пропонованого контенту та методики його використання | постійно | Теоретична та практична підготовка учасників експерименту до інноваційної діяльності | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Організація та проведення науково-педагогічної експертизи електронного навчального контенту з метою надання відповідних грифів Міністерства та апробація розробленого контенту | постійно | Перелік ППЗ, рекомендованих Міністерством для використання | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Напрацювання та тестування електронної соціальної навчальної інтернет-мережі | квітень 2011р. –грудень 2012 р. | Соціальна навчальна інтернет- мережа | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, |
|  | Забезпечення функціонування та моніторинг безпечного електронного інформаційного інтернет-середовища для розміщення електронного навчального контенту, у тому числі на базі платформи «Щоденник. uа», «Альфанетшкола» та іншіх | квітень 2011р. –грудень 2013 р. | Безпечне електронне інформаційне інтернет- середовище | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, ТОВ «Щоденник» (за згодою) |
|  | Розробка навчальних курсів для вчителів «Використання електронного контенту в навчально-виховному процесі» | жовтень 2011р. - грудень 2015 р. | Навчальні та методичні посібники | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Формування моделі підготовки вчителів до використання електронного контенту у навчально-виховному процесі | грудень 2014 р. | Наукові розробки, статті | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |
|  | Обмін досвідом щодо впровадження електронного навчального контенту в практику навчання | постійно | Співпраця між навчальними закладами, які беруть участь у впровадженні електронного навчального контенту в практику навчання | Міністерство освіти і науки АРК, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастополь-ської міських державних адміністрацій |
|  | Популяризація та поширення педагогічного досвіду, набутого в результаті впровадження електронного навчального контенту | постійно | Публічні виступи, статті у фахових виданнях, інтерв’ю ЗМІ, методичні посібники | Департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти |